## WPI
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIII/489/09 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2009 r.
Limity wydatków Gminy Dobra na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych
Dział | Rozdział | Jednostka realizująca zadanie | Okres realizacji |  | Łączne | Planowane wydatki
|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok rozpoczęcia | rok zakończenia | nakłady w zł | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
010 |  | Rolnictwo i łowiectwo
| 01010 | Urząd Gminy w Dobrej
1. Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków
w miejscowości Redlica Gmina Dobra
|  | działki 1,4 ( obręb Redlica). | 2007 | 2012 | 29680000 | Planowane wydatki 2007: 200000; Planowane wydatki 2008: 200000; Planowane wydatki 2009: 280000; Planowane wydatki 2010: 1000000; Planowane wydatki 2011: 14000000; Planowane wydatki 2012: 14000000
2. Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami
retencyjnymi w zlewniach zbiorników ZB 4 i ZB 14
|  | w Mierzynie | 2008 | 2012 | 4371000 | Planowane wydatki 2008: 2175000; Planowane wydatki 2009: 1196000; Planowane wydatki 2010: 0; Planowane wydatki 2011: 500000; Planowane wydatki 2012: 500000
|  | 3.Mierzyn, ul.Welecka budowa kanalizacji deszczowej | 2010 | 2011 | 2823800 | Planowane wydatki 2010: 1011900; Planowane wydatki 2011: 1811900
600 |  | Transport i łączność
Urząd Gminy Dobra
| 60011 | 1. Mierzyn, budowa chodnika od "Kuby" do granic
|  | miejscowości w kierunku Szczecina | 2008 | 2011 | 1324841.33 | Planowane wydatki 2008: 250000; Planowane wydatki 2009: 194841.33; Planowane wydatki 2010: 280000; Planowane wydatki 2011: 600000
Urząd Gminy Dobra
| 60014 | 1. Budowa chodnika w Wołczkowie, ul.Słoneczna
|  | i Lipowa | 2006 | 2011 | 2128558.01 | Planowane wydatki 2006: 650000; Planowane wydatki 2007: 250000; Planowane wydatki 2008: 295000; Planowane wydatki 2009: 452558.01; Planowane wydatki 2010: 181000; Planowane wydatki 2011: 300000
|  | 2. Wąwelnica,budowa chodnika do drogi krajowej | 2008 | 2012 | 652202.2 | Planowane wydatki 2008: 126000; Planowane wydatki 2009: 127202.2; Planowane wydatki 2010: 149000; Planowane wydatki 2011: 150000; Planowane wydatki 2012: 100000
|  | 3. Buk, budowa chodnika oraz parkingu/ przy boisku/ | 2007 | 2011 | 405925.42 | Planowane wydatki 2007: 50000; Planowane wydatki 2008: 89000; Planowane wydatki 2009: 95925.42; Planowane wydatki 2010: 71000; Planowane wydatki 2011: 100000
|  | 4. Stolec, budowa chodnika | 2007 | 2011 | 452611.19 | Planowane wydatki 2007: 50000; Planowane wydatki 2008: 112000; Planowane wydatki 2009: 68611.19; Planowane wydatki 2011: 222000
|  | 5. Kościno, budowa chodnika | 2007 | 2011 | 361009.44 | Planowane wydatki 2007: 80000; Planowane wydatki 2008: 70000; Planowane wydatki 2009: 67009.44; Planowane wydatki 2010: 44000; Planowane wydatki 2011: 100000
|  | 6. Budowa ścieżek rowerowych | 2008 | 2012 | 3972000 | Planowane wydatki 2008: 40000; Planowane wydatki 2009: 202000; Planowane wydatki 2010: 400000; Planowane wydatki 2011: 1400000; Planowane wydatki 2012: 1930000
7. Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie
|  | oraz budowa infrastruktury towarzyszącej | 2009 | 2012 | 1550000 | Planowane wydatki 2009: 50000; Planowane wydatki 2010: 300000; Planowane wydatki 2011: 550000; Planowane wydatki 2012: 650000
Urząd Gminy w Dobrej
| 60016 | 1. Dobra, modernizacja drogi ul. Chabrowa | 2006 | 2010 | 670884.13 | Planowane wydatki 2006: 100000; Planowane wydatki 2007: 200000; Planowane wydatki 2008: 242000; Planowane wydatki 2009: 83884.13; Planowane wydatki 2010: 45000
|  | 2.Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra - etap I w miejscowości Dobra | 2009 | 2010 | 3434183.37 | Planowane wydatki 2009: 850000; Planowane wydatki 2010: 2584183.37
|  | 3.Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra - etap IV w miejscowości Mierzyn | 2009 | 2010 | 2405440 | Planowane wydatki 2009: 500000; Planowane wydatki 2010: 1905440
|  | 4.Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra - etap III w miejscowości Dołuje, | 2009 | 2011 | 4216193.35 | Planowane wydatki 2008: 500000; Planowane wydatki 2009: 1300000; Planowane wydatki 2010: 1916193.35; Planowane wydatki 2011: 500000
|  | 4a.Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra - etap II w miejscowości Bezrzecze | 2010 | 2010 | 1852651 | Planowane wydatki 2010: 1852651
|  | 5. Dobra, modernizacja drogi ul.Zagrodowa | 2009 | 2010 | 262000 | Planowane wydatki 2009: 100000; Planowane wydatki 2010: 162000
|  | 6. Dobra, modernizacja drogi ul. Klasztorna i Orzechowa | 2006 | 2012 | 492568.47 | Planowane wydatki 2008: 188000; Planowane wydatki 2009: 104568.47; Planowane wydatki 2010: 0; Planowane wydatki 2011: 100000; Planowane wydatki 2012: 100000
|  | 7. Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej |  |  |  | Planowane wydatki 2008: 199000; Planowane wydatki 2010: 1358776.15; Planowane wydatki 2011: 200000; Planowane wydatki 2012: 300000
|  | w Gminie Dobra-etap V przebudowa ul. Wspólnej | 2008 | 2012 | 2263199.96 | Planowane wydatki 2009: 205423.81
w Mierzynie
|  | 8. Mierzyn, modernizacja drogi ul.Tęczowa | 2007 | 2010 | 489120.09 | Planowane wydatki 2008: 100000; Planowane wydatki 2009: 326120.09; Planowane wydatki 2010: 63000
|  | 9. Bezrzecze ul. Sosnowa modernizacja drogi | 2009 | 2010 | 229000 | Planowane wydatki 2010: 210000
|  | z oświetleniem |  |  |  | Planowane wydatki 2009: 19000
|  | 10. Wołczkowo modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Jesienna | 2008 | 2010 | 220000 | Planowane wydatki 2008: 20000; Planowane wydatki 2009: 0; Planowane wydatki 2010: 200000
|  | 11. Mierzyn, modernizacja dróg 0s.Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 2009 | 2013 | 936570 | Planowane wydatki 2009: 36570; Planowane wydatki 2010: 0; Planowane wydatki 2011: 300000; Planowane wydatki 2012: 300000; Planowane wydatki 2013: 300000
|  | 12. Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności | 2008 | 2019 | 5077108 |  |  | 40000 | 109600 | 181508 | 664500 | 630500 | 595500 | 560500 | 526500 | 490500 | 456500 | 421500 | 400000 | 5077108
|  | 13. Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelnosci | 2008 | 2018 | 4130990 |  |  | 700000 | 223990 | 227000 | 440000 | 430000 | 410000 | 390000 | 370000 | 350000 | 320000 | 270000 |  | 4130990
|  | 14. Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności | 2008 | 2019 | 3002365 |  |  | 39000 | 288865 | 242500 | 334000 | 316000 | 299000 | 281000 | 264000 | 247000 | 229000 | 212000 | 250000 | 3002365
|  | 15. Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności | 2008 | 2019 | 1953010 |  |  | 21000 | 91010 | 145000 | 229000 | 217000 | 205000 | 193000 | 181000 | 169000 | 157000 | 145000 | 200000 | 1953010
|  | 16. Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności | 2008 | 2019 | 1249800 |  |  | 22000 | 33800 | 120000 | 179000 | 165000 | 150000 | 130000 | 110000 | 100000 | 90000 | 80000 | 70000 | 1249800
|  | 17. Budowa ulicy Wiosennej w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 2008 | 2018 | 2884600 |  |  | 59000 | 0 | 45000 | 425200 | 403200 | 381200 | 358200 | 336200 | 314200 | 292200 | 270200 |  | 2884600
754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Urząd Gminy Dobra
| 75412 | 1. Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności | 2008 | 2019 | 2032124 |  |  | 65000 | 74200 | 132924 | 230000 | 220000 | 210000 | 200000 | 190000 | 180000 | 170000 | 160000 | 200000
|  | 2. Budowa remizy strażackiej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i specjalistycznym wyposażeniem | 2010 | 2012 | 1860000 | Planowane wydatki 2010: 100000; Planowane wydatki 2011: 880000; Planowane wydatki 2012: 880000
| 75414 | 1. Budowa syren alarmowych | 2009 | 2010 | 87110 | Planowane wydatki 2009: 42110; Planowane wydatki 2010: 45000
801 |  | Oświata i wychowanie | bar: Planowane wydatki 2006 to Planowane wydatki 2009; Planowane wydatki 2011 to Planowane wydatki 2012
ZEAS
| 80101 | 1. Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu | 2008 | 2013 | 6542000 | Planowane wydatki 2008: 80000; Planowane wydatki 2009: 110000; Planowane wydatki 2010: 1450000; Planowane wydatki 2011: 3952000; Planowane wydatki 2012: 200000; Planowane wydatki 2013: 750000
2. Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20
|  |  | 2008 | 2015 | 42450910 | Planowane wydatki 2008: 150000; Planowane wydatki 2009: 160000; Planowane wydatki 2010: 4140910; Planowane wydatki 2011: 10000000; Planowane wydatki 2012: 10000000; Planowane wydatki 2013: 9000000; Planowane wydatki 2014: 5000000; Planowane wydatki 2015: 4000000
900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Urząd Gminy w Dobrej
| 90013 | 1.Dobra - budowa schroniska dla zwierząt | 2008 | 2011 | 1431856.88 | Planowane wydatki 2008: 485460; Planowane wydatki 2009: 146396.88; Planowane wydatki 2010: 400000; Planowane wydatki 2011: 400000
| 90015 | 1. Budowa oświetlenia ulic: w Dobrej Poziomkowej, część Tulipanowej,Konwaliowej i Kameliowej
|  |  | 2009 | 2010 | 236865 | Planowane wydatki 2008: 0; Planowane wydatki 2009: 101565; Planowane wydatki 2010: 135300
|  | 2. Budowa oświetlenia ulic w Bezrzeczu, ul. Bukszpanowa i Parkowa | 2009 | 2010 | 127500 | Planowane wydatki 2010: 90000
37500
|  | 3. Budowa oświetlenia ulic w Dołujach, ul. Bławatkowa | 2009 | 2011 | 143150 | Planowane wydatki 2009: 12950; Planowane wydatki 2010: 55200; Planowane wydatki 2011: 75000
|  | 4. Budowa oświetlenia ulic w Dołujach, ul. Makowa | 2009 | 2011 | 148400 | Planowane wydatki 2009: 10000; Planowane wydatki 2010: 63400; Planowane wydatki 2011: 75000
| 90095 | 1.Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie | 2008 | 2012 | 3530000 | Planowane wydatki 2008: 30000; Planowane wydatki 2010: 600000
|  | na działce nr 67/3 |  |  |  | Planowane wydatki 2009: 100000; Planowane wydatki 2011: 1150000; Planowane wydatki 2012: 1650000
921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Urząd Gminy w Dobrej
| 92109 | 1. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo spłata wierzytelności | 2008 | 2018 | 829000 |  |  | 100000 |  | 66000 | 71000 | 103000 | 81000 | 77000 | 73500 | 53500 | 66000 | 16000
122000
|  | OGÓŁEM |  |  | 142910546.84 | 750000 | 830000 | 6397460 | 7923700.97 | 21973885.87 | 39938600 | 33094700 | 12381700 | 7189700 | 6051200 | 1904200 | 1780700 | 1574700 | 1120000
Note on N71: user: